## Hoja1
Historias de Usuario | [5 empty] | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Valor de la Historia (1-10) | Como (Rol) | Quiero (Característica / Funcionalidad) | Para (Razón / Resultado) | Titulo | Responsable | ID_CA | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estado | Tiempo en Horas
1 | 10 | Instructor | registrar al aprendiz en el sistema | acceda a la pagina | registro | Santiago | 1 | tendra que presionar la opcion "registrar aprendiz" | se redireccionara a una vista donde tendra que llenar los datos obligatorios de cada aprendiz | si estan los campos correctos se genera un alerta "registro exitoso" | PENDIENTE | 5h
[7 empty] | 2 | tendra que presionar la opcion "registrar aprendiz" | en caso de que hayan campos obligatorios con entradas vacias | generara una alerta "registro fallido" | PENDIENTE | 5h
2 | 10 | Usuario | Iniciar Sesión | Acceder al contenido principal | Inicio sesion | Guillermo | 1 | presiona la opcion de ingresar | ingresa los datos requeridos y presionar ingresar | Accede correctamente al interfaz principal | PENDIENTE | 5h
[7 empty] | 2 | presiona la opcion de ingresar | Al dejar campos vacios o ingresar datos incorrectos | se muestra un error "usuario y/o contraseña incorrecta" | PENDIENTE | 5h
[7 empty] | 3 | presiona la opcion de ingresar | si tienes 3 intentos fallidos | se mostrara una alerta donde le diga al usuario que tendra que esperar 5 minutos para intentar nuevamente el ingreso | PENDIENTE | 5h
3 |  | Usuario del sistema | ver ayuda y soporte | guiarme al ingresar a la plataforma | ayuda y soporte | yeilis | 1 | presionar la opcion ayuda y soporte que esta en la interfaz principal | se redirecciona a una vista donde habran uns preguntas frecuentes con su respuesta rapida |  | PENDIENTE | usua
4 | 10 | Usuario | recuperación de contraseña | Recuperar el acceso al sistema | Recuperar Contraseña | Yeilis | 1 | El usuario presiona la opcion "olvide mi contraseña" | redirecciona a otra vista donde tendra que seleccionar el tipo de documento y digitar el numero de identificacion | presiona la opcion "siguiente" | PENDIENTE | 7h
[7 empty] | 2 | el usuario presiona la opcion "siguiente" | se redirecciona a una vista donde tendra que confirmar el correo ya registrado, al cual se le enviara un codigo de 6 digitos | cuando presione la opcion "siguiente" se redireccionara a una interfaz donde tendra que colocar el codigo que se le envio al correo, el cual tendra validacion de 60 segundos | PENDIENTE | 7h
[7 empty] | 3 | el usuario presiona la opcion "siguiente" | en caso de no colocar el codigo en el tiempo estipulado por el sistema, tendra que presionar la opcion "reenviar codigo" | le llegara un nuevo codigo al correo y tendra que digitarlo y presionar la opcion "siguiente" | PENDIENTE | 7h
[7 empty] | 4 | el usuario presiona la opcion "siguiente" | se redirecciona a una vista donde tendra que crear una nueva contraseña y confirmarla | presiona la opcion "guardar" y se mostrara un mensaje emergente que diga "contraseña cambiada correctamente" | PENDIENTE | 7h
[7 empty] | 5 | se muestra el mensaje emergente exitoso | si presiona la opcion "ir al inicio" | te redirecciona a la vista del login | PENDIENTE | 7h
[7 empty] | 6 | el usuario presiona la opcion "siguiente" | en caso de que hayan campos con entradas vacias | se mostrara el campo vacio en rojo, indicando que debe colocar informacion | PENDIENTE | 7h
5 | 8 | Usuario del sistema | quiero ingresar a mi perfil | cambiar mis datos o cambiar de contraseña | perfil_usuario | yeilis | 1 | tendra que presionar el boton que indica su perfil que esta en la parte superior derecha | se mostrara un ventana emergente | con dos opciones "mi perfil" y "salir" | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | al presionar la opcion "mi perfil" | se mostrara una vista | donde se mostrará nombre completo, email, telefono, documento y dos opciones "editar perfil" y "cambiar contraseña" | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | al presionar la opcion "editar perfil" | se muestra un modal | donde podra editar el email, telefono
[7 empty] | 4 | al presionar la opcion "cambiar contraseña" | se muestra un modal | donde tendra que escribir la contraseña actual, la contraseña nueva y confirmar la contraseña | PENDIENTE
6 | 8 | Instructor | ver el listado de todos los aprendices | saber cuantos hay en cada ficha | listado-aprendices | yeilis | 1 | El instructor presiona la opcion "lista de aprendiz" que esta en la barra lateral de la vista | Se redireccionara a la vista donde esta el listado de todos los aprendices | en esta vista podra filtrar la informacion por nombre, apellido, documento, programa y ficha | PENDIENTE | 7h
7 | 10 | instructor | crear proyectos formativos | ponerlos en desarrollo | crear_proyectos | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "crear proyectos" | se redirecciona a otra vista donde tendra que llenar datos como, "nombre del proyecto", "objetivo general", "fecha de creacion", "programa" y "creado por" | presiona el boton guardar y se muestra una alerta donde diga "proyecto creado correctamente" | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | al presionar el boton guardar | y tener campos con entradas vacias | se mostrara una alerta de "creacion fallida" | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | al presionar el boton guardar | al encontrar en el sistema un proyecto con el mismo nombre | se mostrara una alerta de "proyecto existente" | PENDIENTE
8 | 10 | instructor | asignar los proyectos formativo a los grupos de aprendices | que cada aprendiz tenga y cumpla un proyecto en la duracion del programa tecnologo | asignar_proyectos | yeilis | 1 | cuando presione la opcion "asignar proyectos" que esta en el lado lateral de la vista | se redirecciona a una vista donde aparecera los proyectos ya creados dependiendo del area del instructor, tendra el nombre, un codigo, fecha de creacion, estado, programa y un boton de "ver mas" | al presionar el boton "ver mas" se redireccionara otra vista donde este el proyecto mas detallado y un boton de "solicitar proyecto" | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | al presionar el boton "solicitar proyecto" | se le enviara una notificacion al administrador para que de el permiso de que ese instructor pueda asignar ese proyecto | si el administrador permite el permiso, se le notificara al instructor que puede asignar ese proyecto | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | en caso de asignar un proyecto | tendra que seleccionarlo y presionar el boton "asignar" | luego se mostrara un stepper donde el instructor tendra que seleccionar una ficha, seleccionar los aprendices para crear un grupo y por ultimo asignarle el rol a cada aprendiz | PENDIENTE
9 |  | Instructor | ver los proyectos formativos por ficha | ver el proceso de cada grupos | ver_proyectos | yeilis | 1 | cuando presione la opcion "ver proyectos" que esta en el lado lateral de la vista | se mostraran todas las fichas activas y un boton de detalle, al presionarlo | se redireccionara a una vista donde esten todos los proyectos asignados a esa ficha y/o programa y se podra buscar por medio de un filtrado | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | al presionar el boton "detalle" | se redireccionara a una vista | donde habra un listado con todos los proyectos pertenecientes a esa ficha y un boton de "ver mas" | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | al presionar el boton "ver más" | se redireccionara a una vista | donde habra mas informacion detallada del proyecto, los miembros, el objetivo general y 4 botones "agregar aprendiz", "historias de usuarios", "criterios de aceptacion", "ver reuniones" y "crear sugerencias" | PENDIENTE
[7 empty] | 4 | si quiere agregar mas aprendices al grupo de trabajo | tendra que presionar el boton "editar integrantes" | se redireccionará a una vista donde estaran los integrantes del grupo y dos botones "añadir aprendiz" y "eliminar aprendiz" | PENDIENTE
[7 empty] | 5 | al presionar el boton "añadir aprendiz" | se mostrara una lista de todos los aprendices de esa ficha donde tendra que seleccionar los aprendices que desee | al presionar el boton "aceptar" se mostrara una alerta donde confirme la accion anterior | PENDIENTE
[7 empty] | 6 | al presionar el boton "eliminar aprendiz" | se mostraran los aprendices que conforman el grupo de proyecto donde puede seleccionar el aprendiz que desee eliminar | al presionar el boton "aceptar" se mostrara una alerta donde confirme la accion anterior | PENDIENTE
10 |  | instructor | visualizar las historias de usuarios | ver los requerimientos que se necesitan para que el clliente final quede satisfecho | ver_HU | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "ver proyectos" | se muestra la vista donde están todos los proyectos por fichas y programas, presiona la opción detalles y se muestra la vista de todos los proyectos de esa ficha | al presionar ver mas se muestra la vista con todo el detalle del proyecto y 5 botones, al presionar historia de usuario se redirecciona el listado de todas las historias de usuarios con el id, titulo, descripción y puntaje | PENDIENTE
11 |  | instructor | visualizar los criterios de aceptacion | ver las funcionalidades y objetivo de cada proyecto | ver_CA | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "ver proyectos" | al presionar la opción ver proyectos se muestra la vista donde están todos los proyectos por fichas y programas, presiona la opción detalles y se muestra la vista de todos los proyectos de esa ficha | al presionar ver mas se muestra la vista con todo el detalle del proyecto y 5 botones, al presionar criterios de aceptación se redirecciona el listado de todas los criterios de aceptación con el id, id de la historia de usuario, descripción, estado, tiempo y responsable | PENDIENTE
12 |  | instructor | ver las reuniones realizadas por el grupo de proyecto | ver el avance que van teniendo | ver_reuniones | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "ver proyectos" | se redireccionara a una vista donde estaran 5 botones y deberá presionar el boton "ver reuniones" | se redireccionara a una vista donde esten las reuniones clasificadas segun el tipo, es decir, "planning", "sprint", "daily", "retrospectiva" y "review". | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | al presionar el cuadro de reuniones "plainning" | se redireccionara a una vista | donde se mostrara una lista con todas las reuniones realizadas por ese grupo de proyecto y la opcion de filtrar por fecha | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | al presionar el cuadro de reuniones "sprint" | se redireccionara a una vista | donde se mostrara una lista con todas las reuniones realizadas por ese grupo de proyecto y la opcion de filtrar por fecha | PENDIENTE
[7 empty] | 4 | al presionar el cuadro de reuniones "daily meeting" | se redireccionara a una vista | donde se mostrara una lista con todas las reuniones realizadas por ese grupo de proyecto y la opcion de filtrar por fecha | PENDIENTE
[7 empty] | 5 | al presionar el cuadro de reuniones "retrospectiva" | se redireccionara a una vista | donde se mostrara una lista con todas las reuniones realizadas por ese grupo de proyecto y la opcion de filtrar por fecha | PENDIENTE
[7 empty] | 6 | al presionar el cuadro de reuniones "review" | se redireccionara a una vista | donde se mostrara una lista con todas las reuniones realizadas por ese grupo de proyecto y la opcion de filtrar por fecha | PENDIENTE
13 |  | instructor | crear una sugerencia | para algún cambio u opinión en el proyecto | crear_sugerencia | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "ver proyectos" | se redireccionara a una vista donde estaran 5 botones y deberá presionar el boton "crear sugerencia" | donde tendra que llenar campos como titulo y descripcion | PENDIENTE
14 |  | aprendiz | acceder a la interfaz principal | trabajar en mi proyecto formativo asignado | acceder a la interfaz | yeilis | 1 | tendra que iniciar sesion correctamente | aparecera la interfaz principal y al presionar "inicio" | le mostrara un resumen de las tareasactivas, completadas, participacion en reuniones, reatrolimentaciones recibidas y diagramas reprentando el analsiis de la participacion en el proyecto | PENDIENTE
15 |  | aprendiz | ver mi proyecto | trabajar en el | ver mi proyecto | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "mi proyecto" | se redirecciona a una vista | se mostrara cuantos aprendices conforman el grupo, la fecha asignada por el instructor, fecha fin, descripcion, diagramas de entregables y avance del proyecto | PENDIENTE
16 |  | aprendiz | entrar a las historia de usuario | establecer las funcionalidades que se harán para satisfacer las necesidades del cliente final | historias de usuarios | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "historias de usuario" | se mostrara una vista | donde estara un listado de todas las historias de usuarios con su id, titulo, descripcion, puntaje y tres botones, "crear", "editar" y "eliminar" | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | si quiere crear una historia de usuario | tendra que presionar el boton "crear" | y se redirecciona a otra vista donde tendra que llenar los campos "como", "quiero", "para" , "puntaje" y presionar el boton guardar, en caso de tener campos con entradas vacias se mostrara un mensaje donde indique que campo esta vacio | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | si quiere editar una historia de usuario | tendra que presionar el boton "editar" | se redirecciona a una vista donde estaran dichos campos mencionados anteriormente y al presionar el boton "guardar" se mostrara un mensaje "guardado exitosamente" | PENDIENTE |  | t
[7 empty] | 4 | si quiere eliminar una historia de usuario | tendra que seleccionar la HU y presionar el boton "eliminar" | aparecera una alerta confirmando esa accion | PENDIENTE
17 |  | aprendiz | entrar a los criterios de aceptacion | implementarlo en el proceso de desarollo del proyecto | criterios de aceptacion | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "criterios de aceptacion" | se mostrara una vista | donde estara un listado de todos los criterios de aceptacion con su id, id de la HU, descripcion, estado, tiempo, responsable y tres botones, "crear", "editar" y "eliminar" | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | si quiere crear un criterio de aceptacion | tendra que presionar el boton "crear" | y se redirecciona a otra vista donde tendra que llenar los campos "contexto", "evento", "resultado", "estado". "tiempo", "responsable" y presionar el boton guardar, en caso de tener campos con entradas vacias se mostrara un mensaje donde indique que campo esta vacio | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | si quiere editar un criterio de aceptacion | tendra que presionar el boton "editar" | se redirecciona a una vista donde estaran dichos campos mencionados anteriormente y al presionar el boton "guardar" se mostrara un mensaje "guardado exitosamente" | PENDIENTE
[7 empty] | 4 | si quiere eliminar un criterio de aceptacion | tendra que seleccionar el CA y presionar el boton "eliminar" | aparecera una alerta confirmando esa accion | PENDIENTE
18 |  | aprendiz | entrar a las reuniones | implementarlo en el proceso de desarrollo de proyecto | reuniones | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "reuniones" | se mostrara una vista | donde estara el listado de las reuniones con detalles especificos y un boton de "crear reunion" | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | al querer crear una reunion | tendra que presionar el boton "crear reunion" | se redireccionara a una vista donde tendra que llenar campos como, "fecha y hora", "tipo de reunion", "lugar", "responsable, "descripcion" y 1 boton de "guardar" | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | al presionar el boton "guardar" |  | se mostrara una alerta de "guardado exitosamente" donde habra dos botones "aceptar" y "ver reunion" | PENDIENTE
[7 empty] | 4 | al presionar el boton "aceptar" |  | se quedara en la vista de crear reunion | PENDIENTE
[7 empty] | 5 | al presionar el boton "ver reunion" |  | se redireccionara a la vista anterior que es donde se almacenaran todas las reuniones creadas en el sistema | PENDIENTE
19 |  | aprendiz | subir los informes de cada reunion realizada | llevar el orden del proyecto | informes | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "reuniones" | se mostrara una vista | donde estara el listado de las reuniones con detalles especificos y un boton referente al estado | PENDIENTE
[7 empty] | 2 | al presionar el boton referente al estado | si el estado es "pendiente" se mostrara un modal | donde tendra que llenar los campos relacionados con cada reunion y dos botones "guardar" y "ver reuniones" | PENDIENTE
[7 empty] | 3 | al presionar "guardar" |  | se mostrara un mensaje de exito
[7 empty] | 4 | en caso de dejar campos obligatorios con entradas vacias |  | se mostrra un mensaje de completar los campos | PENDIENTE
[7 empty] | 5 | al presionar el boton "ver reuniones" | se mostrara una vista | donde estara el listado de todas las reuniones creadas, dependiendo del tipo de reunion que sea | PENDIENTE
20 |  | aprendiz | ver las observaciones que han hecho los instructores | ver en que fallamos y mejorar | observaciones | yeilis | 1 | tendra que presionar la opcion "observaciones" | se mostrara una vista | donde estara la descripcion de la observacion, el area en donde se tiene que corregir, la fecha y el instructor que hizo la observacion | PENDIENTE
21 |  | usuario | entrar a la pagina de ayuda y soporte | tener acceso a las preguntas frecuentes en cualquier momento | soporte | yeilis | 1 | en todas las vistas estara la opcion de ayuda y soporte en la parte lateral izquierda de cada vista | al presionar esa opcion | se redireccioonara a la vista de ayuda y soporte | PENDIENTE
22 |  | administrador | visualizar los usuarios registrados en el sistema | saber la cantidad de usuarios registrados | ver usuarios | yeilis | 1 | en la interfaz de inicio se mostrara un diagrama y tendra unas opciones de tiempo para ver la cantidad de usuarios | tendra las opciones de ver por dia, por semana, por mes y por año | al presionar cada opcion se mostraran los diagramas de acuerdo a la peticion e informacion | PENDIENTE
23 |  | administrador | ver cualquier cambio que realice el usuario dentro del sistema | monitorear las acciones del usuario | ver cambios | yeilis | 1 | en el panel de menu | al presionar la opcion "cambios del sistema" | se mostrara una vista con todos los cambios realizados por cada usuario y tendra la opcion de marcar como visto cada observacion | PENDIENTE
24 |  | administrador | registrar usuarios | acceder a la pagina | registrar | yeilis | 1 | en el panel de menu | al presionar la opcion "registrar usuario" | se mostrar una vista con un formulario para registar aprendiz y un formulario para registar instructor | PENDIENTE